## Work Breakdown Structure
[6 empty] | Total | Done | Open | Not Open | Start Over |  | Finish Over |  |  | 2018-07-15 | [60 empty] | 5% |  |  | 10% |  |  | 15% |  |  | 20% |  |  | 25% |  |  | 35% |  |  | 45% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |  | 75% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 95% |  |  | 100% | [24 empty] | Date： 2018/07/15
XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHAI PHÁ Ý KIẾN NGƯỜI XEM PHIM TRỰC TUYẾN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [63 empty] | Phân tích Hệ thống, Phác thảo giao diện, chức năng của trang web xem phim |  |  | Thu thập lượng thông tin bình luận trên các trang mạng, các từ ngữ xu hướng HOT hay được sử dụng để đánh giá, xây dựng 1 từ điển cảm xúc đơn giản trên giấy có gán trọng số cảm xúc. |  |  | Xây dựng cơ sở dữ liệu trên RoboMongoDB |  |  | thiết kế giao diện trang web đơn giản bằng java |  |  | viết webservice bằng Node JS lấy dữ liệu từ MongoDB để làm việc. show ra được Trang chủ của trang web bao gồm thông tin phim, lượt xem, đánh giá, điểm đánh giá… |  |  | tiếp tục làm Thể loại, Quốc gia. |  |  | Chạy được video trực tuyến. |  |  | Quản lý video trực tuyến : thêm, xóa, sửa phim |  |  | cho phép user bình luận phim và lấy được đánh giá đó |  |  | Phân loại phim, xếp hạng top phim. |  |  | tính trọng số cảm xúc đánh giá khen chê từ bình luận phim để ra điểm rank. |  |  | tối ưu hóa từ điển cảm xúc nâng cao độ chính xác nếu được |  |  | test lỗi |  |  | thử trải nghiệm trang web như 1 user và admin tiếp tục sửa lỗi nếu có và hoàn thành. | [24 empty] | 0
Summary Information
[6 empty] | 2018-07-01 | 2018-08-03 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018 | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | Note
Category | SubCategory | No | Task/Function | SubTask/SubFuntion | Phụ trách | Plan |  | Actual |  | Cost Plan |  | Cost Actual |  | Status | Progress | time axis 2018-07-01 to 2018-10-31
[6 empty] | Start | Finish | Start | Finish | Hours | Days | Hours | Days | time axis 2018-07-01 to 2018-10-31
Phân tích thiết kế hệ thống | Phân tích Hệ thống, Phác thảo giao diện, chức năng của trang web xem phim | 1 | 2 | Phân tích Hệ thống, Phác thảo giao diện, chức năng của trang web xem phim |  | 2018-07-01 | 2018-07-03 | 2018-06-15 | 2018-06-20 |  |  |  |  | thực tế đã xây dựng xong csdl và giao diện |  |  | 2018-07-02: 0.02; 2018-07-03: 0.05; 2018-07-04: 0.07; 2018-07-05: 0.1; 2018-07-06: 0.12; 2018-07-07: 0.15; 2018-07-08: 0.17; 2018-07-09: 0.2; 2018-07-10: 0.25; 2018-07-11: 0; 2018-07-12: 0; 2018-07-13: 0; 2018-07-14: 0.27; 2018-07-15: 0.4; 2018-07-16: 0.45; 2018-07-17: 0.45
Thu thập lượng thông tin bình luận trên các trang mạng, các từ ngữ xu hướng HOT hay được sử dụng để đánh giá, xây dựng 1 từ điển cảm xúc đơn giản trên giấy có gán trọng số cảm xúc | Thu thập lượng thông tin bình luận trên các trang mạng, các từ ngữ xu hướng HOT hay được sử dụng để đánh giá, xây dựng 1 từ điển cảm xúc đơn giản trên giấy có gán trọng số cảm xúc | 2 | 3 | Thu thập lượng thông tin bình luận trên các trang mạng, các từ ngữ xu hướng HOT hay được sử dụng để đánh giá, xây dựng 1 từ điển cảm xúc đơn giản trên giấy có gán trọng số cảm xúc |  | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 2018-06-21 | 2018-06-30
Xây dựng cơ sở dữ liệu trên RoboMongoDB | Xây dựng cơ sở dữ liệu trên RoboMongoDB | 3 | 3 | xây dựng dữ liệu từ điển cảm xúc, phim và user |  | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-01 | 2018-07-02
thiết kế giao diện trang web đơn giản bằng java | thiết kế giao diện trang web đơn giản bằng java | 4 | 6 | thiết kế giao diện trang web đơn giản |  | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-03 | 2018-07-05
viết webservice bằng Node JS lấy dữ liệu từ MongoDB để làm việc. show ra được Trang chủ của trang web bao gồm thông tin phim, lượt xem, đánh giá, điểm đánh giá… | viết webservice bằng Node JS lấy dữ liệu từ MongoDB để làm việc. show ra được Trang chủ của trang web bao gồm thông tin phim, lượt xem, đánh giá, điểm đánh giá… | 5 | 5 | viết webservice bằng Node JS lấy dữ liệu từ MongoDB |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-06 | 2018-07-09
tiếp tục làm Thể loại, Quốc gia. | tiếp tục làm Thể loại, Quốc gia. | 6 | 2 | Phân loại phim theo thể loại, quốc gia |  | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-15 |  |  |  |  | chưa làm kịp thể loại, quốc gia
Chạy được video trực tuyến. | Chạy được video trực tuyến. | 7 | 3 | chạy được video từ database thông qua webservice |  | 2018-07-14 | 2018-07-17 | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  |  |  |  | đã xem được phim và thông tin phim, đánh giá người dùng.
Quản lý video trực tuyến : thêm, xóa, sửa phim | Quản lý video trực tuyến : thêm, xóa, sửa phim | 8 | 3 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-22
cho phép user bình luận phim và lấy được đánh giá đó, tìm kiếm phim. | cho phép user bình luận phim và lấy được đánh giá đó | 9 | 3 |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-24
Phân loại phim, xếp hạng top phim. | Phân loại phim, xếp hạng top phim. | 10 | 2 |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-27
tính trọng số cảm xúc đánh giá khen chê từ bình luận phim để ra điểm rank. | tính trọng số cảm xúc đánh giá khen chê từ bình luận phim để ra điểm rank. | 11 | 2 |  |  | 2018-07-28 | 2018-07-31
tối ưu hóa từ điển cảm xúc nâng cao độ chính xác nếu được. | tối ưu hóa từ điển cảm xúc nâng cao độ chính xác nếu được | 12 | 1 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-01
test lỗi, làm báo cáo đề tài TTTN. | test lỗi | 13 | 2 |  |  | 2018-08-02 | 2018-08-02
thử trải nghiệm trang web như 1 user và admin tiếp tục sửa lỗi nếu có và hoàn thành. thử trải nghiệm trang web như 1 user và admin tiếp tục sửa lỗi nếu có và hoàn thành. thử trải nghiệm trang web như 1 user và admin tiếp tục sửa lỗi nếu có và hoàn thành. | thử trải nghiệm trang web như 1 user và admin tiếp tục sửa lỗi nếu có và hoàn thành. | 14 | 1 |  |  | 2018-08-03 | 2018-08-03
Note on S9: Input Start date of schedule

## Setting
Holidays
No. | Day | Note
1 | 2018-09-02 | Quốc khánh
2 |  |  | 8 | Plan | 8 | Actual | 30 | Current Date
3
4 |  |  |  | 0-99% |  | 100% |  | Saturday
5
6 |  |  | ◇ | Not yet | △ | Open |  | Sunday, Holiday
7
8 |  |  | ★ | finish over | ○ | Done
9
10 |  |  | ▲ | start over
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100